## Produkt
Opis Produktu | Podstawowe funkcjonalności | Grupa docelowa
Kalkulator działający w dwóch trybach: tryb kalkulatora prostego oraz kalkulatora graficznego | 1. Wykonywanie podstawowych działań matematycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie) | Uczniowie, studenci
2. Zapisywanie 10 ostatnich działań
3. Rysowanie wykresów funkcji
4. Obliczanie miejsc zerowych wielomianu
Sprinty | Scrum Master | Deadline | Cel
1. | Anna Wójcik | 2023-05-20 | Implementacja podstawowych funkcjonalności niezbędnych do działania kalkulatora
2. | Julia Wiktorowicz | 2023-05-31 | Połączenie z interfejsem graficznym, dopracowanie kalkulatora graficznego
3. | Julia Wiater | 2023-06-06 | Udoskonalenie funkcjonalności, testy
4. | Jakub Welc | 2023-06-09 | Poprawa interfejsu graficznego, testy, tworzenie dokumentacji
5. | Jakub Grabowski | 2023-06-11 | Stworzenie dokumentacji

## Zadania
ID zadania | Osoba | Zadanie | Priorytet | Sprint | Status
1.1 | Julia Wiktorowicz | Interfejs graficzny | Wysoki | 1 | Ukończone
1.2 | Julia Wiater | Wpisywanie danych | Wysoki | 1 | Ukończone
1.3 | Anna Wójcik | Rysowanie funkcji | Wysoki | 1 | Ukończone
1.4 | Jakub Grabowski | Miejsca zerowe | Średni | 1 | Ukończone
1.5 | Jakub Welc | 10 ostatnich działań | Średni | 1 | Ukończone
2.1 | Julia Wiktorowicz | Udoskonalenie interfejsu | Średni | 2 | Ukończone
2.2 | Anna Wójcik | Automatyczne dodawanie nawiasów | Średni | 2 | Ukończone
2.3 | Jakub Welc | Połączenie kalkulatora prostego z interfejsem | Wysoki | 2 | Ukończone
2.4 | Julia Wiater | Połączenie kalkulatora graficznego z interfejsem | Wysoki | 2 | Ukończone
2.5 | Jakub Grabowski | Optymalizacja kodu | Niski | 2 | Ukończone
3.1 | Jakub Grabowski | Połączenie przycisków z funkcjami | Wysoki | 3 | Ukończone
3.2 | Julia Wiktorowicz | Wypisywanie historii | Wysoki | 3 | Ukończone
3.3 | Anna Wójcik | Poprawa nawiasów | Średni | 3 | Ukończone | 12
3.4 | Julia Wiater | Wyświetlanie rozwiązania, czyszczenie pola | Wysoki | 3 | Ukończone
3.5 | Jakub Welc | Testy kalkulatora prostego | Wysoki | 3 | Ukończone
4.1 | Jakub Welc | Testy kalkulatora funkcyjnego | Wysoki | 4 | Ukończone
4.2 | Anna Wójcik | Backlog produktu, sprawozdanie | Wysoki | 4 | Ukończone
4.3 | Jakub Grabowski | Udoskonalenie funkcji liczącej miejsca zerowe | Średni | 4 | Ukończone
4.4 | Julia Wiater | Poprawa wyświetlania funkcji | Niski | 4 | Ukończone
4.5 | Julia Wiktorowicz | Udoskonalenie wizualne interfejsu | Niski | 4 | Ukończone
5.1 | Anna Wójcik | Dokumentacja - wkład własny | Wysoki | 5 | Ukończone
5.2 | Julia Wiater | Dokumentacja - wkład własny | Wysoki | 5 | Ukończone
5.3 | Julia Wiktorowicz | Dokumentacja - wkład własny | Wysoki | 5 | Ukończone
5.4 | Jakub Grabowski | Dokumentacja - wkład własny | Wysoki | 5 | Ukończone
5.5 | Jakub Welc | Dokumentacja - wkład własny | Wysoki | 5 | Ukończone

## Listy
Wysoki | Ukończone
Średni | W toku
Niski | Do zrobienia
Anna Wójcik
Julia Wiater
Julia Wiktorowicz
Jakub Grabowski
Jakub Welc